**VG- Byggesagsforløb – begyndende oversigt over projektfaser.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tid** | **Fase** | **Indhold/hvem** |  |
| Forår 2011  16/11 2011 | Brugergruppe ide-udvikling: | Prioriteret oversigt for lokaleønsker lavet med foreløbigt udkast til lokaler, indretning mv.  Lærere/elever/ledelse  Inspirationsmøde med Arkitekt Liv Henriksen fra Kjær og Richter |  |
| 31/10 2011 | Købstilbud modtaget |  |  |
| 7/11 2011 | Bestyrelsesbeslutning | Bestyrelsen beslutter at overtage bygningerne ud fra UVM’s købstilbud |  |
| Nov-dec | Finansieringsafklaring | Task-forcegruppen tager stilling til 3 kreditforeningstilbud og indstiller til bestyrelsen |  |
| Nov-dec | Rådgiver-ansættelse | Bisidder: Evt Rudolf Kristensen fra UBST  Udbud af rådgivningsopgaven – personen mere afgørende end firmaet |  |
| Dec -jan | Rammer for udbuddet - den omvendte licitation | Brugergruppe + ledelse + Task-force + Rådgiver  Projektdag med brugergruppe og rådgiver med input til rådgiver |  |
| Dec | Beslutning om finansiering | Bestyrelsesmøde: 13/12 (el. senere ekstraordinært møde) |  |
| Jan | Udbudsmaterialet færdiggøres | Rådgiver forelægger udbudsmaterialet for Task-force-gruppen |  |
| Jan/feb | Prækvalifikation - Udbudsperiode | Prækvalifikation |  |
| Feb | Udvælgelse af 5 som endelige tilbudsgivere | Task Force gruppen |  |
| Mar | Udbudsperiode – modtagelse af tilbud |  |  |
| Mar/apr | Beslutningsfase- valg af endeligt projekt | Task-Forcegruppen /bestyrelsen |  |
| Lørdag 30 juni 2012 | Byggeriet starter |  |  |
|  | Byggefase |  |  |
| Juli 2013 | Indflytning i nye bygninger |  |  |

2.11.11**/** CI,OT