**Overordnet tidsplan for udbudsperioden:**

Tidsplan, som vores byggerådgiver skal forholde sig til, udbygge og godkende:

8. december: miniudbudsmateriale afsendes til rådgivningsgruppen på SKI-listen

14. - 19. december 2011: Spørgeperiode

2. januar 2012, kl. 15.00. Tilbudsfrist

6. -13.januar: Præsentation af rådgivertilbud + Beslutning om valg af rådgiver

13. januar: Rådgiver har fået kontrakt, og vi kan begynde samarbejdet parallelt med 14 dages klagetid

27. januar: endelig kontrakt underskrives med rådgiver

Periode:

Rådgivers arbejde Prækvalifikationsrunde

Rådgiver udfærdiger byggeprogrammet i samarbejde med brugergruppen

12. marts: udsendelse af materiale til 5 prækvalificerede totalentreprenører

11. maj: modtagelse af tilbud

11-25. maj: beslutningsfase herunder præsentationer for bedømmelsesudvalget.

2. juli 2012 : byggeriet går i gang. Nedrivning beregnes til at være overstået, når skoleåret starter igen.

Juli 2013:

Indflytning i sommerferien – herunder nedbrydning af resterende gamle VG-bygninger.

Etablering af udendørsarealer på det frilagte areal.

August 2013 Indvielse af det nye VG