Status for Vision- og strategiplan 2011-12

| Start-tid | Emne | Hvad | Hvem | Milepæle |  | Hvor Langt er vi januar 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Videre- føres i 2011 | Teamudvikling | Ledelsesforankring: Teamsamarbejdet evalueres løbende gennem ledelsesmøderne med teamene 1-2 gange pr semester. De 3 årgange er fordelt mellem 3 ledere. Gennem OT’s møder med studieretningskoordinatorerne, der får funktionsløn, evalueres gennemførelsen løbende - med særligt henblik på toningen i studieretningen (det særlige tværfaglige samarbejde indenfor studieretningen). Ekstern formidling af studieretningens toning og tværfagligt samarbejde sker gennem hjemmeside og brochure Udviklings-arbejdet fortsætter i kommende kalenderår. jvf resultatlønskontrakt RK 4.5) | Ledelse + team |  |  | Teamorganiseringen er ændret i relation til de opgaver, der er lagt på teamet. Mest arbejde i 1.g med 2 teamlærere, 2 teamlærere i 2.g og i 3.g er arbejdet koncentreret til 1 kontaktlærer fremover. Indskrevet i årets arbejdstidsaftale. Studieretningsteam er nedlagt, og vi satser på et målrettet arbejde via Studieretningskoordinatorerne fremover. |
| Videre- føres i 2011 | Videndeling mellem lærere | Også en del af Teamudviklingen ovenfor – herunder studieretningskoordinators funktion. Faggruppernes funktion med ledelses-forankring til faggrupperne er tema i 2010 og 11: Faggruppesamtaler (MUS-samtaler) med OT i 2010/11. Et fortsat indsatsområde i kommende kalenderår. (jvf RK 4.6) | Ledelse |  |  | Introducerende møde med nye lærere om VG-kultur og kutymer er en del af VG-praksis. Alle nye lærere får en mentor tilknyttet i første ansættelsesår som ”starthjælp”. Fokus på skriftlighed (både skriftlighed i alle fag som pædagogisk metode og de skriftlige opgaver til aflevering i særlige fag med efterfølgende karaktergivning), som derfor var emne på Pædagogisk dag i november for alle lærere. Fortsætter i faggrupperne Møde/kursus med de nye lærere i fagene dansk og engelsk med rettearbejdet som udviklingsområde. Tages op i begge faggrupper. Kurset fortsætter med nyt møde i februar 2012 |
| Jan 11 - løbende | VG-miljøet | Fastholde VG- elevkulturen: Det nye uddannelsesmiljø har resulteret i en naturlig Ungdomskulturel integration med samtidig fastholdelse af egenkulturen. Det er blevet naturlig del af VG’s skolekultur. Jf. punktet om bygningsfællesskab Opmærksomhed på temaet i forbindelse med renoveringsprocessen og evt. nybyggeri. | Alle |  |  | Elevtrivselsundersøgelse 2011 gav en meget dårlig svarprocent (54%). Men med et meget flot resultat af trivselsniveauet på VG: Trivslen er ikke gået tilbage på nogen variabel i forhold til superplaceringen i 2011. VG er nr. 3 ud af 93 gymnasier på landsbasis, der har brugt firmaet Aspect. Måske er den lave besvarelse årsag til det ekstra gode resultat, men vi tager det nu også som cadeau til VG-trivslen. I 2012 skal vi lave besvarelsen i skoletiden, så svarprocenten kan komme over 90. (Bilaget vedlagt) |
| Videreføres i 2011 | Forbedret intern Informations-struktur | Enstreget Administrations-og kommunikationssystem Fortsat indsats for tidlig og præcis Lectio-information som muligt. Fortsat indsats for tidligere time-fagfordeling som forudsætning for team- planlægningsdag før sommerferien. Fortsat opmærksomhed på at få opgaverne så præcist budgetteret som muligt. | Ledelse |  |  | Løbende fokus. Der lægges også et kvalitativt skøn for opgaver, der er elvvalgsafhængige (f.eks. Studierejser, Studieretningsprojekter, Studieretningsopgaver og AT-vejledning), og som derfor ikke præcist kan forudses. |
| Løbende |  | Gennemskuelighed i beslutningsgangen Fortsætter det igangsatte arbejde med at skriftliggøre og opdatere VG’s aftaler og kutymer. Organisationsdiagram for VG opdateres. En VG-pedia er startet og skal langsomt udbygges af brugerne. | Ledelse og alle medarbej-dere |  |  | På Lectio samles alle GL-aftaler (Gymnasieskolernes Lærerforening) og kutymer løbende. Organisationsdiagram er opdateret. (Bilag vedlagt). VG-pedia er stadig under opstart. |
| Videre-føres i 2011 | Det faglige niveau –som søges fastholdt og udviklet både i forhold til stærke elever og elever fra ”ikke boglige miljøer”. | Formulere strategi til fastholdelse og udvikling af det høje faglige niveau. Lærernes (Medarbejdernes) efteruddannelse: Fokus på lærernes efteruddannelse og pædagogiske udvikling: En balance mellem det frie valg (faggruppeprioriteret) og skolevalg (ledelsesudpegning) er indarbejdet nu. Efteruddannelsesbudget lægges ind i lærernes timefagfordeling med 5 dage til alle. (+ ekstra pulje) Efteruddannelse som en del af den enkelte medarbejders udviklingsperspektiv indgår som obligatorisk emne i MUS-samtalerne Samlet efteruddannelse for hele medarbejderstaben som en fælles skoleudvikling. Hele faggruppen på fælles kurser – enten interne eller eksterne kan skabe fælles faglige og didaktiske udviklinger. | Ledelse + PR og faggrupperne |  |  | Indsatsen udfoldes både i forbindelse med lærernes efteruddannelse, tiltag for alle elever og for særlige elevgrupper. (Se gennemgangen af de 3 grupper herunder) Lærerne: Balancen, MUS-samtale og efteruddannelsesbudget er nu en del af VG praksis. Web2-kursus for 36 af VGs 50 lærere af 3 omgange har været prioriteringen i 2011-12. Læsestrategikursus for 18 lærere på tværs af fag. Er blevet en del af VG praksis nu: I 2011 har Historie, Dansk og Matematik/fysik-gruppen været på faggruppekurser. |
|  |  | Studiegruppesystemet i 1.g er indført og under fortsat udvikling og evaluering. Ved skoleårets slutning evalueres strukturen og effekten via en spørgeskemaundersøgelse i alle 1.g klasserne. Tutorerne evaluerer deres deltagelse særskilt sammen med Studievejledere og ledelsen foråret 2011. Tutorerne inddrages som aktive medspillere – (jvf. også punktet om frafald) | Ledelsen |  |  | Elevgruppen generelt: Fra efteråret 2011 blev indholdet udvidet med et læsestrategikoncept for alle fag. (Generel introduktion fra læsevejleder i forbindelse med læse/stave-screening af alle 1.g eleverne. Alle fag: faglig lektielæsning, læsning af eksemplariske lærebøger, faglige noter mv) Evalueringen viste stor opbakning til ideen. Meget få svarer, at de IKKE udnytter tiden seriøst. Bedre spredning på de forskellige fag end forventet, så det ikke kun har været skriftlig matematik. Udnyttelsen ebber langsomt ud op mod eksamen. Mange vil gerne fortsætte i 2. g, men er skeptiske over det realistiske, når det ikke er skemalagt. Tutorerne ville gerne deltage mere systematisk i overgangen fra grundforløbet til studieretningsklasserne Overgangen gav en del klasseskift i 2011/12, så alle klasser havde en teamtime, en tutortime og 2 studieretningsfags-timer første dag efter juleferien. |
|  |  | Adopterende samarbejdspartnere til alle studieretninger etableres, så retningerne praksisgøres: Alle studieretningsteam har det som arbejdsopgave. Godt opland til at finde samarbejdspartnere, selv om der ikke er store internationale virksomheder lige i omegnen: en liste med mulige samarbejdspartnere skal laves til inspiration til studieretnings-koordinatorerne. Også indenfor sprog og kultur. (Udviklingsrådet i samarbejde med ledelsen laver listen) ”Retningen” i studieretningerne præciseres Arbejdet med toning er under fortsat udvikling. | Ledelse + studieret-ningsteam |  |  | Fortsat fokuseret indsatsområde: Pt. er der samarbejder med SDU (med de naturvidenskabelige studieretninger) og Assens Fjernvarme (1.x- og 3 FY-valghold), Frøbjerg festspils ungdomsgruppe (Musikstudieretningen), Økologisk gårdbutik/landbrug i Ørsbjerg (Biologi/idræts-linjen) og InterAccoustics (2x fra Mat/fys-linjen) Sprog og humaniora er ikke dækket, og fokus her skal lægges på pædagogikken PÅ skolerne frem for eksterne virksomhedsbesøg Disse fag er derimod dækket gennem vores internationale kontakter (herunder Preetz-udveksling - og pt Comeniusprojektet med Spanien, Frankrig og Tyskland.) Se pkt. med studieretnings-koordinator under Teamudvikling. |
|  |  | Evaluering af eksisterende indsatser: Evaluering af klasseteamsamarbejdet Evalueringer af SRP (Studieretningsprojektet), ap (almen sprogforståelse) og nv (naturvidenskabeligt grundforløb) foretages systematisk fra jan 2010 med Lectios spørgeprogram.(jvf RK 1.6 og 1.8) Vi gentager evalueringsformen i 2011. Lektiecafeordningen evalueres | Ledelse |  |  | Både Almen sprogforståelse (ap) og Naturvidenskabeligt grundforløb (nv) er evalueret meget positivt i forhold til oplevelsen af en helhed og indsigt i en henholdsvis fælles sprog-tankegang og fælles naturvidenskabelig forståelse. Én lærer-ordningen i nv skal kun bruges i nødstilfælde, så der normalt altid er 2 faglærere på faget, så flere fag naturligt kan indgå med konkrete eksempler i faget. Størst interesseskabelse for fagfamilien hos eleverne i nv-faget i forhold til ap. SRP-strukturen er grundlæggende positivt vurderet, men i fasen til valg af fag og emne efterspørger eleverne hjælp til inspiration og ideudvikling. Den faglige fordybelse og den personlige vejledning vurderes højt. Vi evaluerer på samme måde for 2012. For få deltager stadigt. Løsning ikke fundet - men det virker, når lektielæsningslæreren reklamerer i sine klasser. Systematisk evaluering er ikke lavet. |
|  |  | Elever med særlige talenter. VG deltager med elever i ”Akademiet for særlige talenter”. (ATU) Alle faggrupper byder ind med muligheder indenfor deres respektive fagområder. Dette arbejde forsætter som indsatsområde. | Ledelse + ATU-tovholder |  |  | Elever med særlige talenter: Foreløbig en middel evaluering af ATU, som skal finde sine ben. Eleverne har svært ved at se det faglige formål. Fremlæggelse på pædagogisk dag til lærerne om oplevelserne var første formidlingsopgave til VG. Formidling er fortsat i fokus. I 2010/11 startede 8 1.g elever og i 2011/12 startede 7 nye 1.g elever, så pt. er der 15 deltagere fra VG. Elevambassadør-ordning (Det rullende VG?) etableres i foråret 2012 med VG-elever, der kan undervise folkeskoleelever. Pilotforsøg i fagene engelsk og matematik. Fagrækken udvides efter sommerferien. Forskerspireordning tilbydes for 2.g. eleverne her i foråret. |
|  |  | Elever med særlige behov: VG’s indsats overfor elever med særlige behov fortsætter: f.eks. kursus for eksamensangste, mentor for frafaldstruede igennem alle 3 år og lektiefængsel. | Ledelse og Studievejledere (STV) |  |  | Eksamensangst: Fuldt hold på 12 elever – stor tilfredshed, og opfølgning efter eksamen viste, at 11 ud af 12 havde meget bedre eksamensoplevelse, karakterresultaterne var for mange forbedret i forhold til årskarakterer og det forventede eksamensniveau. Særlig STV-mentor for ca. 8 elever på årsbasis. Ca. 25 elever er under særlig afleveringsovervågning af elevinspektor herunder evt. lektiefængsel – får hermed normalt løst skriveblokeringen. Drenge er overrepræsenteret i ”fængsels-gruppen”. |
| Videre-føres 2011 | Samarbejde med de afleverende skoler/ forbedret optag: | Samarbejdsplan om et udviklingsprojekt mellem VG og Folkeskoleområdet: Science-camp søges gennemført igen i 2011 suppleret med en Language-camp. Alle elementer videreudvikles i øvrigt i det kommende kalenderår. Dialogmøde med de afleverende skoler Fokus sættes på et muligt øget optag af drengegruppen, som generelt har en for lav optagelseskvotient - f.eks gennem de naturvidenskabelige studieretningers praksisgørelser /bioteklinjen og mere drengefokuseret pædagogik (f.eks. via mere konkurrence-pædagogik) Øget indsats for VG for at få UUO (Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense) lokalt med på dagsordenen om at øge gymnasieoptaget via vejlederne. | Ledelse + Stv + faglærere |  | Science-camp, Science-event i Tommerup og Language Camp er gennemført i foråret 2011. De indgår nu som en del af VG’s faste rutiner i forhold til folkeskolerne. Dialogmøde om fagligt samarbejde med afleverende skoler er gennemføret jan 2011 med 5 deltagende skoler for fagene engelsk og matematik. Affødte ambassadørordningen. (se under ”Elever med særlige talenter.”) Dialogmøde mellem fag udvides i efteråret 2012 med tysk og fysik. Jvf pkt om praksisgørelse gennem samarbejdskontakter for de forskellige studieretninger. Formanden og rektors møde med Halgren efter Finlands-uren om samspillet mellem folkeskoler i kommunen og VG. Drengeproblematikken er dog ikke på nogen måde løst med dette. Lokalt møde med UUO – vejlederne maj 2011. Fra VG deltog Rektor, vicerektor og studievejlederne.(Meget bedre end det centrale årlige dialogmøde for Fyn, der er blevet et rent parademøde uden reel dialog.) |  |
| Løbende fra jan 11 | Frafald | Udviklingen af studiegruppernes arbejde fortsættes Mentor-ordning (stv. el lærere) anvendes mere systematisk Egen viden om frafaldstruede elever systematiseres – feks via screeningsresultater. | Ledelse + stv |  | Frafald er stadig meget lavt: pr 30/6 -2011: 2,66 %. Indtil nu jan 2012 på netto 7 (12 har forladt VG og 5 er kommet til) Dvs en frafalds-% på 1,3! (Elevtal fra start på 525) Se under ”elever med særlige behov.” Særlige registreringer under Opmærksomhedselever (”Ops_elever”) i samarbejdet mellem ledelse og Studievejledere. (Screeningsresultater brugt, men samlet oversigt for 2011 er ikke lavet.) |  |
| Løbende 2011 | Økonomi | Budgetopfølgning – med evt. budgetrevision via kvartalsregnskaber fortsætter. Længerevarende budgetsimulering i forbindelse med bygningsoverdragelse og evt. nybygning og de bebudede taxameterbesparelser påbegyndes. | MM+ ledelse |  | Gennemført budgetsimulering for tiden efter 2015. Likviditetsbudget for 2011 lavet til eksemplarisk indsigt. Toolpack har præsenteret deres budgetlægningsprogram, men vores eget er foreløbigt bedre. Har bedt om et samlet GymFyn tilbud. Besparelser i lærertimer i forbindelse med arbejdstidsaftalen for 2011/12 og 3. idrætslærer i 3.g. |  |
|  |  | Evt benchmarking på nøgleområder Et udviklingsområde for GymFyn-samarbejdet. ( f.eks. inden for energimærkning, bygningsadministration, sammensætning af arbejdstidsaftaler, frafaldstal..) Evaluering af relevansen af de forskellige typer er et fokusområde for GymFyn-samarbejdet (Udvidet Netværkssamarbejde) GymFyn-samarbejdets benchmarking fortsætter med yderligere detaljeringsgrad. (VG er ikke med i bygningsadministrationen endnu) | Ledelsen |  | Netværkssamarbejdet er fortsat med videndeling. Nogle arbejder videre med fokus på løn, personale og økonomidelen. (VG ser ingen umiddelbare effektivitetsgevinster her, men får også resultaterne til drøftelse.) |  |
| 2011-13 | Bygninger | VG’s bygningsmasse: Nybygningsprocessen bliver et hovedfokus i visions- og strategiplanen for 2011: En mulig afledet virkning på optag, VG-miljø, fastholdelse og pædagogiske rammer for det faglige niveau for alle typer VG-elever. Evt. placering af Glamsbjerg bibliotek i forbindelse med et evt. nybyggeri. Henvendelse til Assens kommune for realismen heri. | Ledelse + bestyrelse |  | VG har besluttet nybygning. Rådgiver fundet. Byggeprocessen er godt i gang og bliver hovedfokus for det kommende strategiår. Inddragelse af brugerinteresser, økonomi mv. Regner med indflytning i ny bygning i forbindelse med sommerferien 2013. Ingen realitet i en samlet byggetænkning ud fra Assens kommunes planer og budget. Tanken er lagt på is - herunder tanken om et evt. kulturhus i Glamsbjerg - og indgår ikke i de nuværende byggeplaner. |  |
| Jan 2012 | Ny tidsplan for næste periode | Denne plan er også den kommende indsatsplan med videreførelse af ikke opfyldte målsætninger og evt enkelte nye tiltag. Mål og delmål skal være begrænsede og fokuserede i relation til rektors resultatløn. | Ledelse + bestyrelse | Ledelsesmøder og bestyrelses-møder jan og marts 2012. |  |  |

Status for gennemførelsen af vision og strategiplan 09-10

| Rød farve betyder at strategiplanens indsatser rækker videre ind i 2010 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start-tid | Emne | Hvad | Hvem | Milepæle | Hvor langt er vi? |
| Videre- føres i 2009 | Teamudvikling | Ledelsesforankring: Teamsamarbejdet skal fortsat evalueres (fx mht. opgaver, vidensdeling og ledelsesforankring). | Ledelse + team | Maj 2009 Efterår 2010 | Gennemført : Evaluering på 3 teammøder med ledelsen + efterfølgende opsamling. PR vedtog ændring af indholdet i teamopgaverne. Ledelsen har fordelt de 3 årgange imellem sig for løbende forankring og vidensdeling mellem teamene for skoleåret 2009/10. Indførelse af studieretningsteam – herunder studieretningskoordinatorer (med funktionstillæg) Studieretningsteamarbejdet intensiveres fra forår 2010, som planlagt (jvf resultatlønskontrakt RK 4.5) |
| Videre- føres i 2009 | Videndeling mellem lærere | Også en del af Teamudviklingen ovenfor Faggruppernes funktion. Ledelsesforankring for faggrupperne er tema i 2009: Faggruppesamtaler (MUS-samtaler) med ledelsen i 2009/10 | Ledelse | Forår 2010 | Faggruppesamtalerne ikke gennemført – sættes i værk fra forår 2010 som planlagt. (RK 4.6) Funktionstillæg til faggruppeledere er markant forøget for at understrege faggruppernes betydning og faggruppelederens ansvar. |
| Jan 09 - løbende | VG-miljøet | Fastholde VG- elevkulturen: Specielt fokus på at fastholde både VG- elevkulturen og lærerkulturen i forbindelse med udvidelse af bygningsfællesskabet: OTs forslag om samværssteder for VG- elever. Brugergruppe om VG-interesser fortsætter. | Alle | Aug 2010 | Ledelseskursus i dec. 2009 mundede ud i 4 klare temaer – herunder ”VG-kulturen under pres” som tema til ledelses- temamøde i januar 2010. Fokusområde fra foråret 2010. Indsatsen for køb af Kønghallen for at fastholde VG’s særkende mht idrætsudfoldelse og VG’s fremtidige mulighed for at udnytte ledig lokalekapacitet til udfoldelse af pædagogiske og sociale aktiviteter til glæde for elevkulturen med plads i VG’s egen bygningsmasse. |
| Løbende - Jan 09 | Forbedret intern Informations-struktur | Fortsat implementering af Lectio som eneste Informationskanal: Fortsat indsats for tidligere time-fagfordeling  tidsplan for time-fagfordeling. OT+CI på Lectiokursus om time-fagfordelingsmodulet. Er forudsætning for team- planlægningsdag før sommerferien | Ledelse | Timefagfordeling maj 09 Juni 2010 Timefagfordeling maj/juni 2010 | Gennemført: Timefagfordeling via Lectio og teamplanlægningsmøde i juni. Effektevaluering juli 2010 Forbedringsmulighed, at alle Studieretningsopgaver SRO, Studieretningsprojekter (SRP) og potentielle vejledere til AT-eksamen så vidt muligt er planlagt via timefagfordeling. |
| April 09 | Forbedret intern informations struktur – og gennemskuelighed i beslutningsgangen | Organisationsdiagram opdateres og offentliggøres, så dialog og demokrati er klart og synligt. Som en del af skriftliggørelsen af VG’s kutymer og aftaler. | Ledelse | Maj 09 August 2010 | Ikke gennemført. Organisationsdiagram ikke opdateret. Ledelsesmødereferater offentliggøres systematisk, så der er dialogmulighed tidligere i beslutningsfaserne. (jvf RK 4.3) Fortsætter det igangsatte arbejde med at skriftliggøre og opdatere VG’s aftaler og kutymer. Organisationsdiagram for VG opdateres |
| Nov 09 | Forbedret mødekultur | Indsatsområdet er stadig i gang. Pædagogisk udvalg arrangerer en pædagogisk dag om mødekultur efterår 09 | Pæd udvalg | Jan 2009 Juni 2010 | Evaluering af PR’s funktion mundede ud i, at PR’s mødestruktur blev ændret: Kortere og fokuserede møder på den ene side og få længere temamøder på den anden. (Pæd. dag om Mødekultur ikke gennemført) PR’s mødestruktur evalueres |
| Forårs-semester 09 | Det faglige niveau –som søges fasthold og udviklet både i forhold til stærke elever og elever fra ”ikke boglige miljøer”. | Formulere strategi til fastholdelse og udvikling af det høje faglige niveau: Præcisering, skriftliggørelse og udvikling af området er indsatsområde for 2009. Styrket fokus på lærernes efteruddannelse og pædagogiske udvikling: En balance mellem det frie valg (faggruppeprioriteret) og skolevalg (ledelsesudpegning). Efteruddannelsesbudget lægges ind i lærernes timefagfordeling. Indførelse af studiegrupper i 1.g med skemalagt time. Tutorerne inddrages som aktive medspillere – jvf også næste pkt frafald | Ledelse + PR og faggrupperne | Efterår 09 Juni 2010 Juli 2011 | Alle lærere har forlods fået budgetteret timefagfordeling med 5 dages efteruddannelse. Studiegruppesystemet i 1.g er indført og under fortsat udvikling og evaluering. Balancen mellem frit valg og skolevalg praktiseres systematisk (f.eks: ved alle UVM- konferencer mv er der ledelsesudpegning. GymFyn møder er en blanding. De faglige foreninger er typisk frit valgte.) Skriftliggørelse af området er ikke gennemført. Efteruddannelse som en del af den enkelte medarbejders udviklingsperspektiv indgår som obligatorisk emne i MUS-samtalerne. |
| Marts 09 |  | Adopterende samarbejdspartnere til alle studieretninger etableres, så retningerne praksisgøres. | Ledelse + studieret-ningsteam | August 2010 Aug 09 | Arbejdet er i gang – alle studieretningsteam har det som arbejdsopgave. ”Retningen” i studieretningerne præciseres Der er pt. indgået samarbejdsaftale med SDU og 4 klasser med Naturvidenskabelige studieretninger (herunder 1z Samfundsfag A og Matematik B) |
| Marts 09 |  | Evaluering af eksisterende indsatser: Der igangsættes evaluering af klasseteamsamarbejdet og lektiecafé-ordningen. Evaluering igangsættes om vejledningsforløbet for SRP og gennemførelse af nv og ap. (Jf. Resultatlønskontrakt, 1.6- evaluering af SRP) | Ledelse | Sommer 09 Jan 2010 og Juni 2010 | Evaluering af klasseteamsamarbejdet mundede ud i ændring af sammensætningen af team og opgaveindholdet. Lektiecafeordningen ikke evalueret systematisk, men løbende dialog med deltagerne (Herunder forøget tid, så alle klasser kan deltage) Evalueringer af SRP, ap og nv foretages systematisk fra jan 2010 med Lectios spørgeprogram. (jvf RK 1.6 og 1.8) Lektiecafeordningen evalueres (Se pkt frafald om evaluering af studiegruppeordningen) |
| Efterår 09 |  | Overgang mellem Afleverende skoler og VG. |  | Nov 2009 | Se næste rubrik om frafald |
| Videre-føres i 2009 April-nov 09 | Frafald og forbedret optag | Fastholdelse af elever og drengeoptaget i særligt fokus. Kontakt til afleverende skoler om konkret møde/samarbejde. ( Jf. Resultatlønskontrakt pkt. 3.1) (Herunder også Science Camp-arrangement – april 2009 som et andet eks. på konkret skole-samarbejde.) (Jf. resultatlønskontrakt pkt 3.2) OT kontakter ledere for afleverende skoler mhp. udvikling af kontakt mellem faggrupper og ledelser – her inddrages kontakt til lavfrekvente skoler. OT laver en handleplan for hele forløbet | Ledelse + Stv + faglærere | Efterår 09 Dec 2010 Dec 2010 Marts 2010 | Der er lavet en samarbejdsplan om et udviklingsprojekt mellem VG og Folkeskoleområdet i samarbejde med Assens kommune - herunder: - Science-Camp på VG i marts 2010, - Science Event i Tommerup i april med en VG-klasse og 2 lærere. - et undervisningsprojekt i efteråret 2010 med temaet ”global opvarmning-lokal udfordring” er aftalt mellem Folkeskoleklasser, VG og Assens Fjervarme. Assens Kommune har nedsat en Task-forcegruppe med deltagelse af Assens kommune. VG og andre. Der er afholdt møder på chef-niveau med rektor for VG, men en konkret aftale om dialogmøde med de afleverende skoler er ikke fastlagt endnu. (jvf RK 3.2 og 3.4) En særlig handleplan herudover er ikke nedfældet. Det konkrete dialogmøde med de afleverende skoler planlægges til afholdelse i efteråret 2010. Henvendelse til Assens kommune om igangsætning af projektet nu marts 2010 |
| Løbende fra jan 09 | Frafald | Frafald er tema mellem ledelse og Studievejledere. Herunder indførelse af studiegrupper i kommende 1.g- klasser. Evt. brug af Spørgeskema-program ’frafaldsalarm’. Analyse fortsætter. VG’s stv-praksis gives et kvalitetseftersyn. (Jf. resultatlønskontrakt, frafaldsanalyse 1.2) | Ledelse + stv | Nov 09 Juni 2010 August 2010 | Gennemført: Studiegrupper er etableret. (jvf RK 1.1) Udviklingen af studiegruppernes arbejde er tema for ledelsens teamlærermøder i 1. G hele dette skoleår. Tutorer inddrages systematisk i studiegruppearbejdet i de nye 1.g klasser 2010. Studiegruppetanken søges videreført i 2.g En samlet oversigt over alle screeningsresultater for alle 1.g’elever er lavet til hjælp for studievejledere og teamlærere i stedet for købt ”frafaldsalarm”-program. Vi deltager i regionens ”Hold fastprojekt” for de næste 3 år, hvori udvikling og effekt af ovenstående oversigt over screenings-resultater indgår. Mentor-ordning (stv. el lærere) anvendes mere systematisk Frafald med præcis årsagsangivelse registreres systematisk. (jvf RK 1.2) Mere systematisk brug af denne vidensbank indgår ligeledes i ”Hold Fastprojektet” |
| April 08 – Sommer 2009 | Effektivisering af administrative kompetencer | Flytning af adm-opgaver fra ledelse til tap fortsætter. Analyse af de administrative opgaver . Omfordeling af administrationens opgaver ved BK’s afgang aug. 2009. Indsats for at samle hele adm. ved kontoret – herunder inddragelse af VH’s stv-kontor fra 2010. | Ledelsen -+ adm personale | Afklares inden sommerferien 09 Resultatvurde-ring i løbet af efteråret 09. | Gennemført: opgaver er omfordelt Hele administrationen er nu samlet på kontoret ( Mulig brug af VH’s stv-lokale efter sommerferien er ikke afklaret endnu.) Omstrukturering i administrationen forsætter i øvrigt fra sommer 2010 i forbindelse med nyansættelse. (jvf RK 4.7) |
|  |  | Omstrukturering af adm-opgaver ved naturlig afgang frem til aug 2010 | Ledelse | August 2010 |  |
| Løbende 2009 | Økonomi | Budgetopfølgning – med evt. budgetrevision via kvartalsregnskaber. | MM+ ledelse | Dec 09 | Gennemført |
| Efterår i 2009 |  | Evt benchmarking på nøgleområder: F.eks. udvalgte områder med nogle konkrete skoler, hvor opgørelseslogikken er aftalt på forhånd Evt fortsat udvikling af GymFyns benchmarkingsforsøg. | Ledelsen | Februar 2010 Dec 2010 - 2011 | Et udviklingsområde for GymFyn-samarbejdet. ( f.eks. inden for energimærkning, bygningsadministration, sammensætning af arbejdstidsaftaler, frafaldstal..) Evaluering af relevansen af de forskellige typer er et fokusområde for GymFyn-samarbejdet (Udvidet Netværkssamarbejde) |
| 2009 | Bygningsfælles- skabet | Vestfyns udannelsescenter med VH, 10 klasse, UUO og VG skal kvalificeres – især i byggeperioden frem til 2010 skal vi være på forkant med evt. interessemodsætninger Fokus på fastholdelse af VG-kulturen både blandt elever og lærere | Ledelse, brugergrup-pe, SU.. | Byggeperioden Start for de nye Institutioner | Se ovenfor under VG-miljøet pkt 3 |
| 2009 | Bygninger | VG’s bygningsmasse: Vedligeholdelse af eksisterende bygninger Overdragelse af bygninger fra UBST Halbyggeri: analyse af driftsomskostninger | Ledelse + bestyrelse |  | Gennemført. Ingeniørfirmaet Henneby har færdiggjort VG’s 10 årige vedligeholdelsesplan Vedligeholdelsesplanen bliver grundlaget for den fremtidige vedligeholdelse uanset bygningseje eller ej. Planen justeres under hensyn til tidspunktet for overgang til bygningseje. Analyse af halbyggeri er afløst af indsats for køb af Kønghallen. |
| Jan 2010 | Ny tidsplan for næste periode | Denne plan er også den kommende indsatsplan med videreførelse af ikke opfyldte målsætninger og evt enkelte nye tiltag. Mål og delmål skal være begrænsede og fokuserede i relation til rektors resultatløn. | Ledelse + bestyrelse | Ledelsesmøder og bestyrelses-møder jan og marts 2010 og 2011. | Bestyrelsesmøder 26 januar og igen i 25 marts 2010. Bestyrelsesmøder januar og marts 2011. |

Nedenfor er indsat status for strategiplan 2008-09, som vedtaget på bestyrelsesmødet marts 2009.

Tidsoversigt for gennemførelsen af vision og strategiplan 09-10 (med status for 07-08)

Hele opstillingen er en redigeret udgave af ledelses statuspapir fra januarevalueringen.

Farvesætningen skal forstås således:

Mørkegrå felter er indsatsområder, som betragtes som gennemført i 07-08 – rød skrift herunder betyder enkelte punkter, der videreføres og som indgår i de efterfølende hvide felter.

| Start-tid | Emne | Hvad | Hvem | Milepæle | Hvor er vi nu? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jan08 - løbende | VG-miljøet | Fastholde VG-elevkulturen: (Ingen detailplan: Vi gør som vi plejer) |  |  | VG-elevkulturen: renovering af elevrådslokalet. Øget elevrådskontakt. I øvrigt er opmærksomheden på temaet en del af skolens daglige drift fremover Specielt fokus på at fastholde VG-elevkulturen i forbindelse med udvidelse af bygningsfællesskabet: OTs forslag om samværssteder for VG-elever |
| Marts 08 | Attraktivt arbejdsmiljø | Fastholde lærerkulturen. Lærerstudietur til Berlin. Fastholde og tiltrække arbejdskraft | Berlingruppe | Evaluering ved årsslutning | Berlinturen evalueredes meget positivt i APV  Efteruddannelseskursus i form af udlandsrejse/ eksternat med jævne mellemrum er besluttet. |
| Febr 08 | Forbedret intern Informations-struktur | Forbedret fraværs- og frafaldsinformation, forbedret handlemulighed for elevinspektor + stv | Elevinspektor + Stv | Skoleårsslutning juni 08 | Lectios fraværsmodul fungerer godt – krav om elevbegrundelser for fravær har en god adfærdsregulerende virkning og bruges udbredt. Evt. brug af Spørgeskema-program ’frafaldsalarm’ : Samarbejde herom mellem elevinspektor og Studievejledere |
| April 08 |  | IT hardwarekvalitet hæves: Computer, storskærm, højttaler og kabling i alle klasseværelser | Ledelsen + Pedel + datavejleder | Status for implementering i uge 18 | Hardwareinstallationer slut (Kun lærerværelse mangler) Gamle datalokaler (12+13) er nedlagt Nyt Trådløst nedværk med kraftig forøget kapacitet er opsat dec. 2008 Hurtigere reaktion ved akut nedbrud, når der ikke er så meget nedslidt udstyr. Rengøring og administration er fornyet med relevant nyt hardware . Opdatering fremover som en del skolens drift |
|  |  | (Nye hjemmecomputere til ½-delen af lærerkollegiet) |  |  | Hjemmecomputere er fornyet – resten af lærerkollegiet kommer forår2009. |
| Aug 08 | Forbedret intern Informations-struktur | Læreradministration - informationsklarhed i årsplanforløbet | Adm | Semesterslut. Dec 08 | Løbende feed back mellem lærere og adm. via Lectios åbenhed om lærertimeopgørelse om gennemførelser og planlagte aktiviteter. Årsplan kan løbende følges. (Gamle udskriftsterminer er hermed ophævet – lærerne kan følge udviklingen løbende) |
| Febr 08 | Effektivisering af administrative kompetencer | Ansættelse af økonomimedarbejder | Ledelsen |  | Ansvar for regnskab, budget og lønkørsel er flyttet til økonomimedarbejder. Revisorkontakt er helt overdraget. Høj kvalitet ved første lønrevision her i jan 2009 efter lønovertagelsen. Brugen af Middelfarts amtslønmedarbejder er slut. ”Økonomiafdelingen” kører professionelt nu |
| April 08 | Økonomi | Løbende regnskabsgennemgang – Forbedret styring Aktiv budgetlægning/ tillægsbudget i relation til indsatsområder | MM +ledelse + Bestyrelsen | Regnskab 2007 Div regnskaber 2008 Budget 2009 | Månedlige regnskabsforelæggelser og løbende straks-informationer har givet klart overblik og gjort området til et aktivt styringsredskab. Er indarbejdet som driftsrutine nu. |
|  | Økonomi | Bedre viden om forskellige øk- områder | Ledelsen | Sommer 2010 | Analyse af overtidsomkostninger er lavet Vedligeholdelsesanalyse fra UBST. |
|  |  | Evt benchmarking på nøgleområder |  |  | Der er mange vanskeligheder for at kunne få sammenlignelige opgørelser. De foreløbige prøver ud fra årsregnskaber er ikke anvendelige. Evt udvalgte områder med nogle konkrete skoler, hvor opgørelseslogikken er aftalt på forhånd |
| April/ maj | Evaluering: UMV gennemføres | Tiltag igangsættes ud fra Undervisningsmiljøvurdering (UMV) | Ledelse +Elevråd |  | Fast 3-årig kadence er indført med benchmarking med de øvrige Fynske gymnasier. (Fælles kontrakt forhandles) UVM-opfølgning 08: Se punktet elevkultur* under VG-miljø. Ingen særlige ønsker om ændringer, men løbende forbedringer i dialog: Forbedret og løbende rektorkontakt med elevrådet har medført bedre flow af gensidige ønsker: herunder præcisering af VG-praksis mht. skriftlige opgaver og lektier i Lectio. Jf. Resultatlønskontrakt 4.5 Istandsættelse af elevrådslokalet i dec 2009 |
| April/maj | Evaluering: APV gennemføres. | Tiltag igangsættes ud fra Arbejdspladsvurdering (APV ) | Ledelse + SU |  | APV gennemført. 3-årig kadence er indført med benchmarking med de øvrige Fynske gymnasier. (Fælles kontrakt forhandles) SU har lavet opfølgende analyse af udvalgte områder for alle medarbejdergrupper (Fysiske gener, stress .mv. + PR-møder for lærerne.) Evaluering heraf fortsætter i SU-regi. Seniorordning præciseret. Alle punkter i denne strategiplan med fokus på mere effektiv tidsudnyttelse er inddraget med deres mulige stresskonsekvenser. Der arbejdes videre med at få nedbragt omfanget af overarbejde. Der er ikke besluttet nye konkrete indsatser. |
| April /maj | Årsplanlægning | Konstruktiv løbende brug af årsplanudvalget + Stv | EJ/AP+ stv + årsplanud-valg | Juni – PR-møde + Årsplan 08/09 | En del af den administrative praksis nu: Gøres hver maj-juni – Herunder indtænkes ”årshjul” for PR-møder sammen med PR’s forretningsudvalg. Er indarbejdet som fast rutine nu |
| Jan 08 | Forbedret mødekultur | Mødegenrer – mødekultur: | Ledelsen + Sull | Arbejdstidsaftale juni 08 | Der er sket en opkvalificering af lærerforsamlingsmøderne via klarere definition af teamets opgave og forberedelse til møderne (Ingen ændring i arbejdstidstale 08 ) |
| April 08 | Forbedret og effektiviseret demokrati – indflydelse og dialog | APV-undersøgelse. PR-møders funktion, omfang og grænser evalueres. | Ledelsen/ SU | Resultat April/maj Arbejdstidsaftale juni 08 | Er sket – Herunder opfølgning på APV’en med yderligere evaluering af PR-temaet. Bedre forberedelse af punkterne på PR-møderne - herunder angivelse af tydelige dagsordengenrer. |
| April 08 | Teamudvikling | Teamudvikling – evaluering af teamarbejdet og organisationsforankring | Pæd insp | Resultat klar til aug 08 Arbejdstidsaftale juni 08 | 1 leder til hver teamårgang indført fra 08/09. Studieretningsteam dannet fra 08/09 m. ledelseskontakt. (Del af arbejdstidsaftale) Jf. Resultatlønskontrakt, pkt. 4.1 om at følge teams. |
| Maj 08 | Vidensdeling mellem lærere | Faggruppernes funktion. (Jvf teamudvikling) | Ledelse | Arbejdstidsaftale juni 08 | Der er etableret studieretningsteams med vidensdeling mellem årgangene – (en del af arbejdstidsaftalen). Der er indført ordning med AT-tovholder for at sikre sammenhæng i AT-forløbene. Pædagogisk dag om skriftlighed nov 2008 som start på vidensdeling/udvikling internt i og ,mellem faggrupperne. Skal ende med en VG-oversigt over skriftlige genrer i Gymnasiet. |
| Løbende 2008 | Det faglige niveau – lærernes kompetencer | Lærernes efterudannelse – både internt på VG og eksternt på kurser. |  |  | Jf. Resultatlønskontrakt, 2. (Lærernes kompetenceudvikling), som er opfyldt på en del punkter allerede. |
| Jan 08 – | Forbedret intern Informations-struktur | Lectio tages i brug – Elevadministation – informationsklarhed | Adm. | Løbende kvalitetssikring af Lectio | Lectio har medført en tydelig forbedring af informationsklarheden. Jf. Resultatlønskontrakt, pkt. 4.4 om off. af ledelsesmødereferater Implementering af Lectios funktioner er stadig i gang. (Valgfag, spørgeskema, konsultation, skema mv) |
| Dec 08 | Holdoprettelse: Økonomi afbalanceres VG-miljøet | Studieretninger, valghold, studiegrupper etableres med skyldig hensyn til omkostninger – som en balanceret cost-benefit-afvejning | Ledelse |  | Studieretningsvalg: 2 blandede studieretninger oprettet. En klasse med 31 elever. Begge dele for at imødekomme elevønsker i så stor udstrækning som muligt. Studieretninger, valghold, studiegrupper etableres med skyldig hensyntagen til omkostninger – som en balanceret cost-benefit-afvejning: Stadig etablering af små valghold (Fysik A: 9) og pt. et psykologihold på 29. |