Resultatlønskontrakt 2009-2010: opgørelse august 2010

| Indsatsområde | Resultatkrav | Frist | Målemetode | Opfyldt | Ej/delvist opfyldt | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studieparathed (vægtning: 35%) | 1 Elever fastholdes på VG (eller i udd.systemet) og gives bedste baggrund for videre uddannelse |  |  | Totalt: 100% (vægter: 35%) |  |  |
|  | 1.1 Oprettelse af studiegrupper á 4 elever i alle 1g klasser | Pr. 1.06.10 | Evaluering blandt eleverne inden 1g afslutning 2010 | ja |  | Evaluering i PR, + teams m. elever ifm.start på st.retn. Blandet, men enighed om 2010-11 med forbedringer |
|  | - Nettofrafald: frafald 2008/09 fastholdes el. formindskes. Frafaldet differentieres mhp. frafaldsårsager: udd.stop el. skift til anden skole/udd. | Pr. 31.07.10 | Optælling, samt separat registrering af frafaldsårsager | ja |  | Registrering af udmeldte og tilmeldte inkl. årsager.Jf. bilag. Nettofrafaldet halveret: 14 i 09/10 ift. 27 i 08/09 |
|  | 1.3 Der laves opgørelse over elever, der går klassen om, og grunde hertil | Pr. 31.07.10 | Optælling og opgørelse over årsager | ja |  | 1 elev blev oprykket i 3g, da MU-EN ikke er oprettet i 2g. 1 elev henvist til anden udd. |
|  | 1.4 Det undersøges, hvor mange 3g elever 2009/10, der forlader VG uden eksamen 2010 og årsager hertil | Pr. 31.07.10 | Optælling og opgørelse over årsager | ja |  | 1elev får først bevis 2011, da skr. prøve bortfaldt og skal tages om 2011 |
|  | 1.5 De skr. eksamens -karakterer forår 2010 afdækkes mhp. at minimere karakterer under 4 | Pr. 31.07.10 | Analyse af karakterområdet og sammenstilling med sidste år | ja |  | Jf. bilag |
|  | 1.6 Styrke vejledning og udbytte af St.retn.projektet bl.a. via ny proces | Inden og mellem St.retn.projektets nu opdelte skriveperioder dec. 09 | Evaluering blandt eleverne og lærerne efter SRP-forløbet | ja |  | Evaluering i PR og inspektors evaluering med elever fører til ændret forløb efterår 2010 |
|  | 1.7 Elever opmuntres til ekstra A-niveau (studievejledning) | Valgfagsvalg jan. 10 | Sammenligning med de sidste år, antallet forsøges lagt på dette høje niveau | ja |  | Stor stigning: 21,2% ift. sidste skoleårs 12,5%. Jf. bilag |
|  | 1.8 1g Nat.grundf. og Alm. Spr. gøres til grundlag for en del af studieparatheden | Efterår 09 | Evaluering med eleverne og med NV/AP faggruppeledere | ja |  | NV har efter ændringen lige så god evaluering som AP. NV fremtræder nu som et fag |
| Effektivisering af lærernes kompetenceudvikling (vægtning: 20%) | 2 Målrettet styring af lærernes kvalificering mhp. gymnasiereformen |  |  | Totalt: 84% (vægter: 16,8%) |  |  |
|  | 2.1 Efteruddannelse i Almen Studieforberedelse i alle fakulteter og AT-kernefag | Pr. 31.07.09 | Opgørelse over efteruddannelsen | ja |  | Løbende registrering. Balance ml. rektors udpegning og fagenes/lærernes valg. Deltagelse i UVM-konferencer |
|  | 2.2 Efteruddannelse i st.retn.projekt for A/B-niveau lærere | Pr. 31.07.09 | Opgørelse over efteruddannelsen | ja |  | Balance ml. rektors udpegning og fagenes/lærernes valg |
|  | 2.3 Efteruddannelse i fag med væsentlige bekendtgørelsesændringer | Pr. 31.07.09 | Opgørelse over efteruddannelsen | ja |  | Efteruddannelse i passende omfang i forhold til udbud |
|  | 2.4 Opkvalificering af teamsamarbejde | Inden sidste skoledag maj 10 | Evaluering med 3g elever |  | 20% | Aftalt tidspunkt i Res.kontakten var for sent for teams ift. sidste skoledag / eksamen. NB: ledelsen har evalueret m. teams. Det er teamene der skal evaluere med eleverne |
|  | 2.5 Skolebaseret pæd. Kompetenceudvikling for alle lærere | I løbet af skoleåret 09-10 | Opgørelse | ja |  | Mere fokuseret fælles pæd. udvikling. Opkvalificering af Pæd.Udv.’s arbejde |
| Styrkelse af skolens rolle i forhold til lokalområdet (vægtning: 20%) | 3 Initiativer der synliggør skolens udd. profil og styrker positionen |  |  | Totalt: 87% (vægter: 17,4) |  |  |
|  | 3.1 Samarbejde med virksomheder/institutioner på hver 1g studieretning 2009/10 | Inden 1. juli 2010 aftaler med eksterne samarbejdspartnere | Opgørelse over aftaler |  | 67% | Samarbejdsaftale med SDU om 4 nat./samf. studieretninger. Mgl. aftaler for 3 studie- retninger, men AU-uv.jan’10 |
|  | 3.2 Samarbejde med Assens kommune vedr. projekt science kommune | Inden 1.1.10 aftale om aktiviteter for folkeskoleelever i foråret | Aftale mellem VG og Assens kommunes udviklingskonsulent. | ja |  | Science Camp. Science Dag. Projekt ml. Assens K., Assens Fjernvarme, afl. skoler og VG |
|  | 3.3 Samarbejde med afl. skoler om sprogfag, matematik eller samfundsfag | Pr. 1.2.10 aftaler med kommunen / inspektører om lærersamarbejde 10/11 | Samarbejdsaftale for 10/11eller/og afholdelse af f.eks. language camp forår 10 | ja |  | Assens Kommune: fælles pædagogisk projekt for afl. skolers og VG’s lærere |
|  | 3.4 Indsats over for skoler med lav gymnasiefrekvens. Samarb. kommune og VH | Udarbejdelse af handlingsplan efterår 09 | Rektors handlingsplan | ja | 80% | Task Force Assens. |
| Synlig ledelse (vægtning: 25%) |  |  |  | Totalt: 86% (Vægter 21,5%) |  |  |
|  | 4.1 Rektor besøger alle 1g klasser | Efterår 09 |  | Ja |  | Efterår 09 |
|  | 4.2 Rektor overværer alle nye læreres undervisning | Sent efterår 09 |  | ja |  | Efterår 09 |
|  | 4.3 Offentliggørelse af ledelsesmødereferater | Start: 1. august 09 | Offentliggørelse på Lectio for alle medarbejdere | ja |  | Hele skoleåret |
|  | 4.4 Rektor holder møder med elevrådet | Start: september 09 |  | ja |  | OK |
|  | 4.5 Ledelsen følger klasse- og studieretnings-teams | Start: oktober 09 |  | ja |  | Pågår i forskellige sammenhænge |
|  | 4.6 Samtaler med alle faggrupper | Afholdes vinter/forår 10 | Ledelsen konkluderer mhp. justering af efterudd. og undervisningsmidler |  | 0% | Udskudt til efterår 10 p.gr.a. sammenfald med MUS! Kadence: hvert andet år MUS, hvert andet år faggr.samtaler |
|  | 4.7 Organisering af ledelse og administration opdateres | Efterår 09 | Offentliggørelse af organisering | ja |  | Omorganisering af adm. foretaget efter BK’s afgang, og planlægning efter GG’s afgang næste skoleår |

OT / 27.08.10